## Hoja1
CLAVE | ESTADO | LIDAR | OBSERVACION
I11D71d2b1d | PROCESADA | NO
I11D71d2b2a | PROCESADA | NO
I11D71d2b2b | PROCESADA | NO
I11D71d2b2c | PROCESADA | NO
I11D71a4c4d | VOLADA | SI | VOLVER A VOLAR YA QUE EL PRODUCTO ES MUY CLARO
I11D71a4d3c | VOLADA | SI | VOLVER A VOLAR YA QUE EL PRODUCTO ES MUY CLARO
I11D71d2b1a | VOLADA | SI | VOLVER A VOLAR YA QUE EL PRODUCTO ES MUY CLARO
I11D71d2b1b | VOLADA | NO | VOLVER A VOLAR YA QUE EL PRODUCTO ES MUY CLARO
I11D71a4d3d | PROCESADA | NO
I11D71a4d4a | PROCESADA | NO
I11D71a4d4b | PROCESADA | NO
I11D71a4d4c | PROCESADA | NO
I11D71a4d4d | PROCESADA | NO
I11D71b3c3c | PROCESADA | NO
I11D71b3c3d | PROCESADA | NO
I11D71a4c2c | PROCESADA | NO
I11D71a4c2d | PROCESADA | NO
I11D71a4c4a | PROCESADA | NO
I11D71a4c4b | PROCESADA | NO
I11D71a4d1c | PROCESADA | NO
I11D71a4d1d | PROCESADA | NO
I11D71a4d3a | PROCESADA | NO
I11D71a4d3b | PROCESADA | NO
I11D71b3c1c | PROCESADA | NO
I11D71b3c1d | PROCESADA | NO
I11D71b3c3a | PROCESADA | NO
I11D71b3c3b | PROCESADA | NO
I11D71b3c2c | PROCESADA | NO
I11D71b3c2d | PROCESADA | NO
I11D71b3c4a | PROCESADA | NO
I11D71b3c4b | PROCESADA | NO
I11D71a4d1b | PROCESADA | NO
I11D71a4d2a | PROCESADA | NO
I11D71a4d2c | PROCESADA | NO
I11D71a4d2d | PROCESADA | NO
I11D71a4b4c | PROCESADA | NO
I11D71a4b4d | PROCESADA | NO
I11D71a4d2b | PROCESADA | NO
I11D71b3c1a | PROCESADA | NO
I11D71b3a3c | PROCESADA | NO
I11D71b3a3d | PROCESADA | NO
I11D71b3c1b | PROCESADA | NO
I11D71b3c2a | PROCESADA | NO
I11D71b3a4c | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71b3a4d | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71b3c2b | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71b3d1a | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71b3d1b | PROCESADA | NO
I11D71b3d1c | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b3d1d | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b3d2a | PROCESADA | NO
I11D71b3d2b | PROCESADA | NO
I11D71b4a3c | PROCESADA | NO
I11D71b4c1a | PROCESADA | NO
I11D71b4a3d | PROCESADA | NO
I11D71b4a4c | PROCESADA | NO
I11D71b4c1b | PROCESADA | NO
I11D71b4a4a | PROCESADA | NO
I11D71b4a4b | PROCESADA | NO
I11D71b4a4d | PROCESADA | NO
I11D71b3b3d | PROCESADA | NO
I11D71b3b4a | PROCESADA | NO
I11D71b3b4c | PROCESADA | SI
I11D71b3b4b | PROCESADA | NO
I11D71b3b4d | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b4a3a | PROCESADA | NO
I11D71b4a1c | PENDIENTE | NO
I11D71b4a1d | PENDIENTE | SI
I11D71b4a3b | PENDIENTE | SI
I11D71b4b1c | VOLADA | SI | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b4b1d | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b4b3a | VOLADA | SI | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b3b2b | PROCESADA | NO
I11D71b3b2c | PROCESADA | NO
I11D71b3b2d | PROCESADA | NO
I11D71b2c3c | PROCESADA | NO
I11D71b4a1a | PROCESADA | NO
I11D71b4a1b | PROCESADA | NO
I11D71b4a2a | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (CON RECORTES DE AREAS CONTIGUAS SE OBTIENEN AREAS FALTANTES)
I11D71b4a2b | PROCESADA | SI
I11D71b4a2c | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b4a2d | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b2d3c | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (ACCESO PENDIENTE)
I11D71b2d3d | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (ACCESO PENDIENTE)
I11D71b4b1a | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (ACCESO PENDIENTE)
I11D71b4b1b | VOLADA | NO | FALTA POSTPROCESO DE LA BASE DEL VUELO (ACCESO PENDIENTE)
I11D71b2c4b | PROCESADA | NO
I11D71b2c4c | PROCESADA | SI
I11D71b2c4d | PROCESADA | NO
I11D71b2d3a | PROCESADA | NO
I11D71b2d1d | PROCESADA | NO
I11D71b2d2c | PROCESADA | NO
I11D71b2d3b | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (CON RECORTES DE AREAS CONTIGUAS SE OBTIENEN AREAS FALTANTES)
I11D71b2d4a | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (CON RECORTES DE AREAS CONTIGUAS SE OBTIENEN AREAS FALTANTES)
I11D71b2d4b | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71b2d2d | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c1c1c | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c1c3a | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71c1c3b | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c1c4c | PENDIENTE | NO
I11D71c1c4d | PENDIENTE | NO
I11D71c1d3c | PENDIENTE | NO
I11D71c1c2d | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c1c4a | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c1c4b | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c1d1d | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c1d3a | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71c1d3b | VOLADA | NO | FALTA LINEAS DE VUELO (VOLARSE DE NUEVO)
I11D71c1d2c | PROCESADA | SI
I11D71c1d2d | PROCESADA | SI
I11D71c1d4a | PROCESADA | SI
I11D71c2c1a | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c2c1b | VOLADA | SI | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c2c1c | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c2c1d | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c2c2a | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D71c2c2b | VOLADA | NO | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA AJUSTE
I11D61e4c3b | PENDIENTE | NO
I11D61e4c3d | PENDIENTE | NO
I11D61e4c4a | PENDIENTE | NO
I11D61e4c4c | PENDIENTE | NO
I11D61e4c4b | PENDIENTE | NO
I11D61e4c4d | PENDIENTE | NO
I11D61e4d3a | PENDIENTE | NO
I11D61e4c1b | PENDIENTE | NO
I11D61e4c1d | PENDIENTE | NO
I11D61e4c2a | PENDIENTE | NO
I11D61e4c2c | PENDIENTE | NO
I11D61e4c2b | PENDIENTE | NO
I11D61e4c2d | PENDIENTE | NO
I11D61e4d1a | PENDIENTE | NO
I11D61e4d1c | PENDIENTE | NO
I11D61e4d1b | PENDIENTE | NO
I11D61e4d1d | PENDIENTE | NO
I11D61e4d2a | PENDIENTE | NO
I11D61e4a3d | PENDIENTE | NO
I11D61e4a4a | PENDIENTE | NO
I11D61e4a4b | PENDIENTE | NO
I11D61e4a4c | PENDIENTE | NO
I11D61e4a4d | PENDIENTE | NO
I11D61e4b3a | PENDIENTE | NO
I11D61e4b3c | PENDIENTE | NO
I11D61e4b3b | PENDIENTE | NO
I11D61e4b3d | PENDIENTE | NO
I11D61e4b4c | PENDIENTE | NO
I11D61e4b4a | PENDIENTE | NO
I11D61e4b4b | PENDIENTE | NO
I11D61e4b4d | PENDIENTE | NO
I11D61e3a2b | PENDIENTE | NO
I11D61e3a2d | PENDIENTE | NO
I11D61e3b1a | PENDIENTE | NO
I11D61e3b1c | PENDIENTE | NO
I11D61e3b1b | PENDIENTE | NO
I11D61e3b1d | PENDIENTE | NO
I11D61e3b2a | PENDIENTE | NO
I11D61e3b2c | PENDIENTE | NO
I11D61e3b2b | PENDIENTE | NO
I11D61e3b2d | PENDIENTE | NO
I11D61e4a1a | PENDIENTE | NO
I11D61e4a1c | PENDIENTE | NO
I11D61e4a1b | PENDIENTE | NO
I11D61e4a1d | PENDIENTE | NO
I11D61e4a2a | PENDIENTE | NO
I11D61e4a2c | PENDIENTE | NO
I11D61e4a2b | PENDIENTE | NO
I11D61e4a2d | PENDIENTE | NO
I11D61e4b1a | PENDIENTE | NO
I11D61e4b1c | PENDIENTE | NO
I11D61e4b1b | PENDIENTE | NO
I11D61e4b1d | PENDIENTE | NO
I11D61e4b2a | PENDIENTE | NO
I11D61e4b2c | PENDIENTE | NO
I11D61e2d4c | PENDIENTE | NO
I11D61e2d4d | PENDIENTE | NO
I11D61e4b2b | PENDIENTE | NO
I11D61e4b2d | PENDIENTE | NO
I11D61f3a1a | PENDIENTE | NO
I11D61f3a1c | PENDIENTE | NO
I11D61f1c3c | PENDIENTE | NO
I11D61f1c3d | PENDIENTE | NO
I11D61f3a1b | PENDIENTE | NO
I11D61f3a1d | PENDIENTE | NO
I11D61f3a2a | PENDIENTE | NO
I11D61f3a2c | PENDIENTE | NO
I11D61f3a2b | PROCESADA | SI
I11D61f3a2d | PROCESADA | SI
I11D61f3b1a | PROCESADA | SI
I11D61f1c4c | PENDIENTE | NO
I11D61f1c4d | PENDIENTE | NO
I11D61f1d3c | PENDIENTE | NO
I11D61f1d3d | PENDIENTE | NO
I11D61f1d4c | PENDIENTE | NO
I11D61f3b1b | PROCESADA | SI
I11D61f3b2a | PROCESADA | SI
I11D71c3c4c | PENDIENTE | NO
I11D71c3c4a | PENDIENTE | NO
I11D71c3c4d | PENDIENTE | NO
I11D71c3c4b | PENDIENTE | NO
I11D71c3d3c | PENDIENTE | NO
I11D71c3d3b | PENDIENTE | NO
I11D71c3d4a | PENDIENTE | NO
I11D71c3d4b | PENDIENTE | NO